## Gantt
|  | KW18 |  |  |  |  | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22 | [6 empty] | KW23 | [6 empty] | KW24 | [6 empty] | KW25 | [6 empty] | KW26 | [6 empty] | KW27 | [6 empty] | KW28
|  | Meilenstein I | [13 empty] | Meilenstein II | [13 empty] | Meilenstein III | [13 empty] | Meilenstein IV | [13 empty] | Vorstellung
Task | Person | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05
0. Entwicklungsumgebung einrichten (Codestyle, Git, Markdown) | Alle | [12 empty] | Text für Abgabe | [27 empty] | Text für Abgabe | [13 empty] | Text für Abgabe |  | Vortrag vorbereiten | [13 empty] | Vortrag
1. Forschung zu den physiologischen Zusammenhängen der Augen bei Müdigkeit und Sekundenschlaf. | Jan-Nicolas
2. Entwicklung eines Algorithmus zur Erkennung von Sekundenschlaf anhand von Pupillengröße und Augenlidabstand. | Jan-Nicolas, Mattis
3. Integration des Algorithmus in eine Softwareanwendung. | Jan-Nicolas, Mattis
4. Validierung der Softwareanwendung durch Testen anhand von Videomaterial. | Mattis
5. Integration der Softwareanwendung in eine mobile Anwendung für den Einsatz in der Mobilität. | Felix
6. Tests der mobilen Anwendung und Optimierung der Genauigkeit. | Felix
7. Verfeinerung der Anwendung durch Hinzufügen weiterer Indikatoren für Müdigkeit und Unaufmerksamkeit. | Alle
8. Präsentation und Dokumentation der Anwendung. | Alle