## Gantt
|  | KW18 |  |  |  |  | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22 | [6 empty] | KW23 | [6 empty] | KW24 | [6 empty] | KW25 | [6 empty] | KW26 | [6 empty] | KW27 | [6 empty] | KW28
|  | Meilenstein I | [13 empty] | Meilenstein II | [13 empty] | Meilenstein III | [13 empty] | Meilenstein IV | [13 empty] | Vorstellung
Arbeitspaket | Person | time axis 2023-04-26 to 2023-07-05
Entwicklungsumgebung einrichten (Codestyle, Git, Markdown) | Alle | 2023-06-21: Vortrag vorbereiten; 2023-07-05: Vortrag
Forschung zu den physiologischen Zusammenhängen der Augen bei Müdigkeit und Sekundenschlaf | Jan-Nicolas
Entwicklung einer Funktion, um Blinzeln zu detektieren | Jan-Nicolas, Mattis
Entwicklung einer Funktion zur Detektion von Landmarks | Jan-Nicolas, Mattis
Entwicklung einer Funktion zur Detektion der Müdigkeit | Jan-Nicolas, Mattis
In geeignete Bibliotheken einlesen und implementieren | Jan-Nicolas, Mattis
Datensätze integrieren | Jan-Nicolas, Mattis
Implementierung der Funktion, um Blinzeln zu detektieren | Jan-Nicolas, Mattis
Implementierung der Funktion zur Detektion von Landmarks | Jan-Nicolas, Mattis
Implementierung der Funktion zur Detektion der Müdigkeit | Jan-Nicolas, Mattis
Geeignete Evaluationsmetriken heraussuchen | Mattis
Evaluationsmetriken implementieren | Mattis
Untersuchung und Auswahl geeigneter Frameworks und Tools für die mobile Entwicklung | Felix
Integration der mobilen Anwendung (Iris-Scanner-Software) mit anderen relevanten Systemen (z.B. Backend-Systemen) | Felix
Implementierung der Funktionalität zur Anzeige von Warnsignalen bei erkanntem Sekundenschlaf | Felix
Erstellung von UI-Designs für die mobile Anwendung | Felix
Analyse und Optimierung der Genauigkeit des Iris-Scanners durch Anpassung der Algorithmen und Berücksichtigung physiologischer Zusammenhänge | Alle
Optimierung der Speicherverwaltung und -nutzung, um die Leistung und Skalierbarkeit der Anwendung zu verbessern | Alle
Verfeinerung der Anwendung durch Hinzufügen weiterer Indikatoren für Müdigkeit und Unaufmerksamkeit | Alle
Dokumentation der Anwendung | Alle