## Gantt
|  | KW18 |  |  |  |  | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22 | [6 empty] | KW23 | [6 empty] | KW24 | [6 empty] | KW25 | [6 empty] | KW26 | [6 empty] | KW27 | [6 empty] | KW28
|  | Meilenstein I | [13 empty] | Meilenstein II | [13 empty] | Meilenstein III | [13 empty] | Meilenstein IV | [13 empty] | Vorstellung
Task | Person | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05
0. Entwicklungsumgebung einrichten (Codestyle, Git, Markdown) | Alle | [12 empty] | Text für Abgabe | [27 empty] | Text für Abgabe | [13 empty] | Text für Abgabe |  | Vortrag vorbereiten | [13 empty] | Vortrag
1. Forschung zu den physiologischen Zusammenhängen der Augen bei Müdigkeit und Sekundenschlaf. | Jan-Nicolas
2. Entwicklung eines Algorithmus zur Erkennung von Sekundenschlaf anhand von Pupillengröße und Augenlidabstand. | Jan-Nicolas, Mattis
3. Integration des Algorithmus in eine Softwareanwendung. | Jan-Nicolas, Mattis
4. Validierung der Softwareanwendung durch Testen anhand von Videomaterial. | Mattis
5. Integration der Softwareanwendung in eine mobile Anwendung für den Einsatz in der Mobilität. | Felix
6. Tests der mobilen Anwendung und Optimierung der Genauigkeit. | Felix
7. Verfeinerung der Anwendung durch Hinzufügen weiterer Indikatoren für Müdigkeit und Unaufmerksamkeit. | Alle
8. Präsentation und Dokumentation der Anwendung. | Alle

## Felix
5. Integration der Softwareanwendung in eine mobile Anwendung für den Einsatz in der Mobilität. | Felix
Untersuchung und Auswahl geeigneter Frameworks und Tools für die mobile Entwicklung
Erstellung von UI-Designs für die mobile Anwendung
Integration der Iris-Scanner-Software in die mobile Anwendung
Implementierung der Funktionalität zur Anzeige von Warnsignalen bei erkanntem Sekundenschlaf
Integration der mobilen Anwendung mit anderen relevanten Systemen (z.B. Backend-Systemen)
Integration von Funktionen zur Datenspeicherung und -analyse (z.B. Daten zu erkanntem Sekundenschlaf und Augenparameter)
Implementierung von Funktionen zur Aufzeichnung und Verarbeitung von Bildern der Frontalansichten des Gesichts
Implementierung von Funktionen zur Analyse von Augenparametern (z.B. Pupillengröße und Entfernung der Augenlieder zueinander)
6. Tests der mobilen Anwendung und Optimierung der Genauigkeit.
Erstellung von Testfällen und Durchführung von Tests der mobilen Anwendung (z.B. Funktionalitätstests, Usability-Tests, Performance-Tests)
Analyse und Optimierung der Genauigkeit des Iris-Scanners durch Anpassung der Algorithmen und Berücksichtigung physiologischer Zusammenhänge
Optimierung der Speicherverwaltung und -nutzung, um die Leistung und Skalierbarkeit der Anwendung zu verbessern
Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit durch Implementierung von Funktionen wie Tutorials, Hinweisen und Feedbackmechanismen
Integration von Funktionen zur Fehlerbehebung und Überwachung (z.B. Logging und Benachrichtigungen bei Fehlern)
Durchführung von Nutzertests und Analyse des Nutzungsverhaltens zur Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten und Optimierung der Anwendung.

## Mattis
2. Entwicklung eines Algorithmus zur Erkennung von Sekundenschlaf anhand von Pupillengröße und Augenlidabstand.
Entwicklung einer Funktion um Blinzeln zu detektieren
Entwicklung einer Funktion zur Detektion von Landmarks
Entwicklung einer Funktion zur Detektion der Müdigkeit
Definition eines Müdigkeitsscores und Implementierung
3. Integration des Algorithmus in eine Softwareanwendung.
In Geeignete Bibliotheken einlesen und implementieren
Datensätze integrieren
Implementierung der Funktion um Blinzeln zu detektieren
Implementierung der Funktion zur Detektion von Landmarks
Implementierung der Funktion zur Detektion der Müdigkeit
Implementierung der Müdigkeitsscores
4. Validierung der Softwareanwendung durch Testen anhand von Videomaterial.
Geeignete Evaluationsmetriken heraussuchen
Evaluationsmetriken implementieren
Test durchführen und auswerten
Optimierung des Algorithmus ahand der Testergebnisse und Fehleranalyse